## Sheet1
版本 | 迭代 | 开始时间 | 结束时间 | 工作项 | 存在问题 | 人员
1.0.8 | 冲刺1 | 2015-09-15 | 2015-11-14 | 初始版本开发，主要完成标签、聊天、关注和交易功能 | 1、IOS由于人员较少，删减了部分功能并且工期延后，预计在11.20提交审批。 2、缺少商家数据，商家功能缺少大量的测试。 3、用户交互体验需要进一步提高。 |  | 确保 聊天 交易 标签
1.1.0 | 冲刺1 | 2015-11-15 | 2015-11-27 | 1、安卓版修改明显的BUG。 2、IOS版完成交易、支付以及U豆购买等1.0.8版未完成的功能。 3、进一步完善接口文档，需要达到：A.完成各接口的数据流图，为下一步优化做准备。B.补全各个接口的调用及返回数据实例，为进一步分开前后端开发做准备。 4、规范开发和测试流程，建立独立的开发和测试团队以及环境。 5、建立配置管理岗位，由专人管理环境的部署以及程序的发布，同时检测服务器的日常运行情况。 6、添加用户协议到个人版。 | 1、人员到位之前需要由开发或者测试人员兼任配置管理以及运维工作，服务器检测工作不能做到规范化。 2、配置管理人员到位之前，由开发人员负责部署，有一定的代码混乱风险，同时开发人员的开发进度会放缓，不能全力开发并在需要的时候得到稳定的最新版本。 | 1、c#开发 2人 2、IOS开发 1人 3、Android开发 1人 4、运维兼配置管理 1人 5、文职人员 1人
1.2.0 | 冲刺1 | 2015-12-01 | 2015-12-11 | 1、优化用户交互，着重提高用户交互体验。 2、完成离线消息的存储和读取功能。 3、完成聊天功能的整合，将交易功能整合到聊天功能内部。 4、添加用户协议到注册页面以及个人中心页面。 |  | 商户功能主要是实现 1.发布的消息可以让关注他的人看见. 2. 可以看都谁关注了他，并看他的联系方式。 3.看消费记录里面的消费者的联系方式。
| 冲刺2 | 2015-12-14 | 2015-12-25 | 1、优化交易功能。 2、优化图片加载效果 3、完成动态功能 4、商户app增加管理功能
1.5.0 |  |  | 待定 | 增加后台维护功能 用户加人的优化，例如从通信录添加好友 |  | 提现功能应增加扣除3%的服务费的功能。
待定 |  |  | 待定 | 增加黄金标签功能
待定 |  |  | 待定 | 增加活动中心
待定 |  |  | 待定 | 完善商户功能
添加密码重置功能